**Дорожная** **карта**

**по** **реализации** **основных** **общеобразовательных** **программ** **начального** **общего** **и** **основного** **общего** **образования** **МБОУ** **МО** **ГК** **«ООШ № 7»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | сроки | ответственные | результат | Формат документа |
| **1.Аналитический** **этап** | | | | | |
| 1.1. | Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам в разрезе каждого -обучающегося;  -класса;  -МБОУ МО ГК «ООШ № 7» | до 10.12.2020 г. | Заместитель директора по УВР (в разрезе МБОУ МО ГК «ООШ № 7»), учителя-предметники (в разрезе обучающегося, класса) | Определение:  -проблемных полей;  -дефицитов в виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими разные | Аналитическая справка |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отметки за работу) |  |
| **2.Организационно-методический** **этап** | | | | | |
| 2.1. | Внесение изменений в рабочие программы по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) | до 15.12.2020 г. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО,  учителя-предметники | Внесение необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО в разделы:  -планируемые результаты изучения учебного предмета, курса, дисциплины;  -содержание учебного предмета, курса, дисциплины;  -тематическое планирование с | Приказ  «Об организации образовательной деятельности МБОУ МО ГК «ООШ № 7» на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года». |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы |  |
| 2.2. | Внесение изменений в ООП ООО по ФГОС ООО в раздел «Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования» | до 25.12.2020 г. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Внесение в ООП ООО по ФГОС ООО необходимых изменений, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО | Приказ «О внесении изменений в ООП ООО» (в части программы развития УУД) |
| 2.3. | Оптимизация методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, использование современных педагогических технологий по учебным предметам | до 15.12.2020 г. | Учителя-предметники | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, | Технологические карты учебных занятий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО, которые не сформированы у обучающихся. |  |
| 2.4. | Организация преемственности обучения и межпредметных связей | до 15.12.2020 г. | Учителя-предметники | Внесение изменений в технологические карты учебных занятий с указанием преемственности обучения по учебному | технологические карты учебных занятий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предмету (по уровням общего образования, по классам обучения), межпредметных связей, направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО, которые не сформированы у обучающихся. |  |
| 2.5. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими | до 15.12.2020 г. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО,  учителя- | Разработанные индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию | индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | разные баллы за работу |  | предметники | умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО, на основе данных о выполнении каждого из заданий участниками, получившими неудовлетворительные отметки за работу |  |
| **3.Обучающий** **этап** | | | | | |
| 3.1. | Проведение учебных занятий по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) | с 15.12.2020 г. по 31.12.2020 г., третья четверть | учителя-предметники | Организация и проведение учебных занятий в соответствии с изменениями, внесенными в рабочую программу по учебным | технологические карты учебных занятий |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | предметам, направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО. |  |
| **4.Оценочный** **этап** | | | | | |
| 4.1. | Внесений изменений в локальный нормативный акт «Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в МБОУ МО ГК «ООШ № 7» | до 15.12.2020 г. | Заместитель директора по УВР | Внесение изменений в части проведения текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной программы основного общего образования с учетом | Приказ «О внесении изменений в Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и порядке |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО. | выставления отметок в МБОУ МО ГК «ООШ № 7» |
| 4.2. | Проведение текущей аттестации обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) | 15.12.2020-31.12.2020 г., третья четверть | учителя-предметники | При планировании и реализации в образовательном процессе включают в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения | технологические карты учебных занятий  контрольно-измерительные материалы по конкретному учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю)  примерные планы занятий по корректировке и диагностике сформированности |
| 4.3. | Проведение тематической аттестации обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) | 15.12.2020-31.12.2020г., третья четверть |
| 4.4. | Проведение промежуточной аттестации обучающихся на учебных занятиях по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) | 15.12.2020-31.12.2020г., до 11.01.2021 г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО, которые содержатся в КИМ проверочной работы по конкретному учебному предмету курсу, дисциплине (модулю) | УУД |
| 4.5. | Анализ результатов текущей, тематической, промежуточной оценки планируемых результатов ООП ООО | до 11.01.2021г. | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО,  учителя-предметники | Результаты текущей, тематической, промежуточной оценки планируемых результатов ООП ООО по ФГОС ООО с учетом несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО по ФГОС НОО и/или ООП ООО по ФГОС ООО. | Аналитический отчет |
| 4.6. | Внесение изменений в | до 15.12.2020 г. | Заместитель |  | Приказ |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | локальный нормативный акт образовательного учреждения «Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ МО ГК «ООШ № 7». |  | директора по УВР |  | «О внесении изменений в «Положение о внутренней системе оценки качества образования в МБОУ МО ГК «ООШ № 7». |
| **5.Рефлексивный** **этап** | | | | | |
| 5.1. | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса на уровне основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года | до 15.01.2021 | Заместитель директора по УВР, руководители ШМО | Повышение качества реализации ООП ООО по ФГОС ООО на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 года | Аналитический отчет |